## PLAN DE TRABAJO 2019
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Creada mediante Decreto No. 486-12, de fecha 21 de agosto 2012
Plan de trabajo 2019
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP) |  |  | Cantidad de Servidores: 104 |  |  |  | Teléfonos: (809)689-8955
Titular de la institución: CELENIA VIDAL |  |  | Sector Gubernamental: Capacitación |  |  |  | Página Web: www.inap.gob.do
Proyecto 1 - Etica |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública. | [7 empty] | Leyenda
Actividad no. | Acción | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | Responsable(s) | Período a realizarse | Tipo | Meta |  | Descripción | T1 | Trimestre 1 (enero-marzo)
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
1 | Aplicar encuestas para medir el conocimiento de los servidores públicos en la institución sobre temas relacionados a la ética, integridad, transparencia y prácticas anti-corrupción. | - Tabulación. - Modelo de encuesta aplicada. | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas. | Pedro del Villar | T1 | Presencial | 2019-03-01 | 30 | El módelo a aplicar será proporcionado por la DIGEIG. Se autorizó la cantidad de personas ya que solo contamos regularmente con 63 a 70 servidores públicos en dos horarios y el resto está en labores en las regionales del país según nos informan en mensaje (ABH) | T2 | Trimestre 2 (abril-junio)
2 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades; sobre temas relacionados a la ética en la función pública (ver catálogo de temas de la DIGEIG). | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Jaime Camejo | T2 | Presencial | 1 | 25 | Realizar Cineforum en conjunto con Gestión Humana | T3 | Trimestre 3 (julio-septiembre)
3 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Habilitar y administrar medios a través de los cuales los servidores públicos de la institución puedan solicitar asesorías sobre dudas de carácter moral en el ejercicio de sus funciones. b. Promoción de los recursos disponibles para estos fines. | - Registro de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías. | - Cantidad de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. | Jaime Camejo | Todo el año | No presencial | 4 | 40 | Mantener siempre actualizados a los miembros de la Organización de los medios que disponenen en materia de Ética Pública. | T4 | Trimestre 4 (octubre-diciembre)
4 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | José De León | 2019-04-01 | Presencial | 1 | 30 | Taller Conversatorio
Proyecto 2 - Transparencia |  | Objetivo: que las CEP asuman su rol como veedores de la transparencia en el organismo donde operan.
5 | Realizar auditorias éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional a fin de garantizar la veracidad de las informaciones publicadas por la institución. | - Un informe anual que contenga información de monitoreos realizados durante todo el año. | - Cantidad de informes realizados y remitidos a la DIGEIG. | Lea Paulino | T4 | Presencial | 1 | 0 | Realizar auditorias éticas aleatorias a los instrumentos de Transparencia Institucional
6 | Elaborar y mantener actualizada una base de datos de los sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. | Base de datos actualizada. | - Cantidad de sujetos obligados a presentar declaración jurada de bienes. - Cantidad de sujetos que presentaron su declaración jurada de bienes. | Pedro de Villar | Todo el año | Mixta | 4 | 6 | La finalidad de esta actividad es crear un cuadro control/base de datos donde se haga constar los sujetos obligados a presentar declaración jurada en INAP, la cual será actualizada trimestralmente. Presentar documentos de los servidores obligados a persentar declaración Jurada.
Proyecto 3 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: desarrollo de acciones e implementación de instrumentos que permitan monitorear la integridad de la gestión administrativa y mejorar el clima ético en las instituciones públicas.
7 | Gestión de denuncias: a. Disponer y administrar de un buzón de denuncias sobre prácticas anti-éticas y corrupción administrativa. b. Mantener disponible un correo electrónico para la recepción de denuncias. c. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Kathia Vélez | Todo el año | No presencial | 4 | 70 | Mantener siempre actualizados a los miembros de la Organización de los medios que disponenen en materia de Ética Pública.
8 | Compromisos de comportamiento ético (Códigos de pautas éticas): a. Elaborar y mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto presidencial en la institución. b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Base de datos actualizada. - Compromiso(s) de comportamiento ético firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | Jaime Camejo y Elizabeth Troncoso | Todo el año | No presencial | 4 | 6 | La finalidad de esta actividad es crear un cuadro control/base de datos donde se haga constar los funcionarios designados por decreto presidencial en su institución, la cual será actualizada trimestralmente. Realizar documento de pautas éticas con los colaboradores que tienen responsabilidades de supervisión. El codigo de pautas eticas va dirigido solamente a los funcionarios designados por decreto.
9 | Monitorear y evaluar el contenido de los compromisos de comportamiento ético (códigos de pautas éticas) en la gestión de los firmantes. | Informe de monitoreo y evaluacion firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | Jaime Camejo | T4 | No presencial | 1 | 6 | Montitorear las acciones tomadas y su compromiso ético.
10 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. b. Distribución y promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Acuse de recibo. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de códigos de ética distribuidos. - Cantidad de promociones realizadas. | Elizabeth Troncoso | T1- T4 | Mixta | 2 | 70 | Realizar la distribución de dicho marco normativo.
11 | Conflictos de intereses: | - Registro de participantes. - Correos electrónicos. - Circulares. - Cuadro control de casos detectados. - Constancia de la no detección de casos de conflictos de intereses. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de casos con conflictos de intereses detectados. | Angel Morezoux
| a. Sensibilizar al personal sobre qué son conflictos de intereses y como detectarlos. |  |  |  | T4 | Presencial | 1 | 60 | Realizar actividad de dicho marco normativo
| b. Detectar potenciales casos de conflictos de intereses en la institución. |  |  |  | Todo el año | No presencial | 4 | 60 | La CEP procederán a detectar en su institución situaciones que pudieran definirse como un ‘’conflicto de intereses’’. Plasmarán todo eso en un cuadro control que será actualizado trimestralmente.
12 | Sensibilizar de forma presencial sobre los delitos de corrupción tipificados en la ley dominicana y presentar casos prácticos (Ej.: Cohecho, soborno, nepotismo, abuso de confianza, etc.) | - Hoja de registro de los participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Angel Morezoux | T3 | Presencial | 1 | 30 | Realizar la actividades de dicho sensilibización.
13 | Verificar la implementación de la ley 41-08 de función pública u otra norma de gestión de Recursos Humanos aplicable a lo interno de la institución. Levantar un informe que analice la ejecución de los siguientes componentes: a. Reclutamiento y selección del personal. b. Seguimiento a la formación en ética pública al personal de nuevo ingreso. c. Evaluación del desempeño. d. Régimen ético y disciplinario | - Un informe anual que contemple la verificacion de los cuatro componentes remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | Jaime Camejo | T4 | No presencial | 1 | 0 | Taller Conversatorio de la Ley 41-08
14 | Verificar el cumplimiento de los procedimientos de selección a los que están sujetas las contrataciones públicas, según el artículo 16 de la ley 340-06. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | Jaime Camejo | T4 | No presencial | 1 | 0 | Monitoreo de los procesos de compras y contrataciones públicas de la entidad.
15 | Desarrollar un piloto para la Identificación y mitigación de situaciones que facilitan o estimulan actos de corrupción o contrarios a los valores institucionales, en las áreas más vulnerables de la organización. | - Un informe anual remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de áreas seleccionadas. - Cantidad de riesgos de corrupción identificados. - Cantidad de acciones de mitigación propuestas. | Elizabeth Troncoso | T4 | Mixta | 1 | 0
Proyecto 4 - Planificación |  | Objetivo: Desarrollo de estrategias operativas que garanticen el buen funcionamiento de las comisiones de ética publica en las instituciones donde operan.
16 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de acción. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | Miembros de la CEP | Todo el año | Presencial | 12 | 7 | Asambleas de la CEP
17 | Elaborar el plan de trabajo 2020, gestionar la inclusión en el POA institucional y asignación de fondos a las actividades que lo ameriten. | - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de planes validados. | Miembros de la CEP | T3 | No presencial | 1 | 0 | Reunión de trabajo
18 | Llevar un registro de las Comisiones de ética o enlaces en las dependencias que tenga la institución en el interior del país. | - Cuadro control actulizado. - Comunicación notificando la no existencia de dependencias en el inteior del país. | - Cantidad de dependencias en el interior del pais. - Cantidad de CEP conformadas y en funcionamiento en las dependencias. - Cantidad de enlaces designados en las dependencias. | Secretari | Todo el año | No presencial | 4 | 0 | La finalidad de esta actividad es hacer un cuadro control sobre los enlaces de la CEP en el interior. La DIGEIG se encargará de buscar y designar a las personas enlaces. Dicho cuadro se actualizara trimestralmente. Regisdtro de los eventos.
19 | Gestionar la designación de la comisión electoral para conformar la nueva CEP 2019-2021. | - Comunicación remitida a la DIGEIG notificando quienes componen la comisión electoral. | - Cantidad de comisiones electorales conformadas y notificadas a la DIGEIG. | Jaime Camejo | T3 | No presencial | 1 | 3 | Asambleas de la CEP
20 | Presentar informe de gestión sobre las ejecutorias de la CEP 2017-2019, a ser entregada a la nueva CEP y la DIGEIG. | - Informe de gestión recibido por la nueva CEP y la DIGEIG. | - Cantidad de informes elaborados y remitidos. | Jaime Camejo | T4 | No presencial | 1 | 7 | Regristro para presentar informe
21 | Ejecución de otras actividades no contempladas en el presente plan, relativas a las atribuciones de las Comisiones de Ética, según el articulo 23 de la resolución 04/2017. | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. - Fotos. - Informes. | - Cantidad de actividades no proyectadas ejecutadas. | Lea Paulino | T4 | Presencial | 1 | 1 | Presentación de eventos programados en conjutnos con otras divisiones de la entidad.

## Hoja2 (hidden)
T1 | Presencial
T2 | No presencial
T3 | Mixta
T4 | No aplica
T1- T2
T1- T3
T1- T4
T2- T3
T2- T4
T3- T4
Todo el año
No aplica

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20